医院信息系统接入广西全民健康信息平台接口及应用改造开发

1.完成北流市人民医院现有信息系统与广西全民健康信息平台的数据接口上传及应用改造开发工作。按照广西全民健康信息平台的要求，确保接口开发符合但不限于《广西全民健康信息平台数据采集规范-医疗及运营分册》的标准和要求。

2.根据广西壮族自治区卫生健康委员会要求，对接与数据采集计划安排优先完成核心医疗数据、门(急)诊病案首页、医院体检记录等数据，后期根据业务应用推动逐步扩增采集，制定并实施接口开发计划，明确开发批次及优先级，要在上级要求时间内完成任务。

3.因广西全民健康信息平台是一个持续性建设的庞大项目，本次关于全民健康信息平台接口开发服务内容以广西壮族自治区卫生健康委员会发布的需在2025年12月31日开放的接口内容为准。（如：目前玉林市卫生健康委员会发布数据采集要求主要包含：数据采集规范限定在:患者基本信息（1张表）、门急诊诊疗类数据（10张表）、住院诊疗类数据（5张表）、医学影像检查记录（2张表）、实验室检验记录（4张表）、住院病案首页（5张表）+ 门诊病案首页(4张表)  + 医院体检记录(3张表)。）

4.广西全民健康信息平台的数据接口还包含政策文件：《广西全民健康信息平台数据元值域代码》、《广西全民健康信息平台-检查检验结果互认系统数据编码标准规范》、《广西全民健康信息平台-预约挂号人员就诊数据共享方案(数据推送)》、《广西全民健康信息平台检查检验结果互认对接方案》。根据以下表格内容要求配合完成工作任务。

| 内容 | 具体工作 | 预计耗时 | 对应技术文件 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据采集上传程序开发 | 根据数据采集标准规范进行数据接口开发。目前采集的内容为： 1、核心医疗数据：27张表 2、门(急)诊病案首页：4张表 3、医院体检记录：3张表。 | 30天 | 附件7：《广西全民健康信息平台数据采集规范-医疗信息数据分册》 | 10月10日前 |
| 数据对码 | 按照《广西全民健康信息平台数据采集规范》及相关文档《广西全民健康信息平台数据元值域代码》《广西全民健康信息平台检查检验结果互认（数据编码标准规范）》完成字典（编码）对照。 | 10天 | 附件9：《广西全民健康信息平台数据元值域代码V2.0》 附件10：《广西全民健康信息平台检查检验结果互认（数据编码标准规范）》 附件7-1：健康体检监督管理系统-体检项目采集指标（体检中心审定版） | 10月10日前 |
| 测试数据上传 | 1、机构完成测试数据准备、上传联调测试后，按测试要求上传测试数据至前置机，完成前置机规则调整，同步正确库。 2、广西全民平台将测试数据收取至平台。 | 15天 | 数据参考《附件11-上传数据用例》 | 10月10日前 |
| 测试数据质量控制 | 1、广西全民平台将对抽取的数据进行平台质控，形成质控报告。 2、在测试环境上申请【质量控制系统】权限查看质控报告。 | 2天 | 质量控制系统操作手册 | 10月12日前 |
| 问题整改 | 1、机构根据质控报告完成问题整改。 2、机构根据平台反馈的应用验证情况整理问题文档完成整改。 3、重新上传整改后的测试数据至前置机，完成前置机规则校验，同步数据库。 | 15天 |  | 10月20日前 |
| 数据准备与正式上传 | 1、机构在通过平台质控后，准备近6个的数据上传前置机，开启每日增量任务。 2、平台抽取数据入正式数据，并开启每日定时抽取任务。 3、12月前机构准备2025年未传数据，联系平台方开启历史数据上传任务。 4、2026年起机构按照倒数准备2020-2024年历史数据，按每批次1个月上传历史数据。 | 15天 | 数据参考《附件11-上传数据用例》 | 10月30日前 |
| 申请接口对接 | 在工单系统上申请所需对接接口的动态多解码机（appkey，appsecret）、互认按钮（sm4密钥、sign密钥） | 3天 | 附件1-2试点机构接入工单系统操作手册.pdf | 10月10日前 |
| （预约）挂号授权服务改造 | 1、医院（预约）挂号/住院系统改造，增加授权功能； 2、授权接口对接（门诊、住院）； 3、取消授权接口对接（门诊、住院）。 | 15天 | 附件13：《广西全民健康信息平台-预约挂号人员就诊数据共享方案(数据推送)》 | 10月30日前 |
| 数据回推与核验 | 1、共享数据推送到医院；广西全民健康信息平台将已授权的患者数据推送到医院前置机 2、对平台推送的数据进行核验；医院对广西全民健康信息平台推广到前置机的数据进行质量核验。 | 7天 | 接口调用时，需要用到的机构代码在《附件14：广西壮族自治区医疗机构及区县行政区划代码(统计用)V2》 | 根据接入方案求开展 |
| 外院数据展示 | 院内数据应用：结合本院需求与习惯，在HIS系统或其他应用中完成功能建设，实现医生接诊时可明确识别患者有外院数据且能查看。 | 20天 |  | 根据接入方案求开展 |
| 检查检验结果跨院调阅改造（二选一） | 方式一：集成自治区互认平台提醒客户端 医院选择集成客户端插件或者客户端页面进行互认，对接报告引用接口实现互认报告引用 方式二：医院自行开发提醒客户端；与自治区互认平台对接 基于平台推送到前置机的数据和上传接口，医院开发可引用报告数据的客户端程序 | 5-10天 | 附件15：《广西全民健康信息平台检查检验结果互认对接方案V2.1》 | 11月30日前 |
| 切换上线 | 切换至正式环境，正式启用预约挂号授权、检查检验结果跨院调阅、外院数据展示等应用。 说明：开启数据回推前，需核验接入机构应用系统（HIS等）的三级等级测评材料、签署相关协议。 | 5天 |  | 持续进行 |
| 数据做好分级分类管理，定期删除 | 1、从前置机共享库同步的数据，务必做好分类分级管理，做好数据访问控制防止数据泄露或者被非法使用。 2、按照存储要求在患者就医完成后，定期将同步缓存的患者数据进行删除。 | / |  | 持续进行 |